## PMI provvisorio novembre
Item | Tratto metanodotto coinvolto | Data inizio/fine lavori | Modifica del piano mensile interventi? (Sì/No) | Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati | Remi interessati | Descrizione Remi | Riduzione capacità (Totale/Parziale) | Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm) | Durata dell'intervento (hh) | Unità Operativa | Recapito telefonico Unità Operativa | Tipologia intervento (come da CdR) | Dettaglio tipo intervento | Note:
1 | ALLACCIO ITALCEMENTI GUARDIAREGIA CB | 2022-11-08 | NO | SGM00000032D | 32 | [INDUSTRIALE] - ITALCEMENTI SPA - Impianto di Guardaregia CB | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 08-11-2022 alle ore 19:00 del 08-11-2022 | 12 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | rifacimento allaccio Italcementi Guardiaregia CB
2 | ALLACCIO ITALCEMENTI GUARDIAREGIA CB | 2022-11-08 | NO | SGM00000282D | 282 | [CIVILE] MOLISE GESTIONI Srl - Consorzio Campochiaro CB | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 08-11-2022 alle ore 19:00 del 08-11-2022 | 12 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | rifacimento allaccio Italcementi Guardiaregia CB
3 | Anello CB 14" | 2022-11-15 | NO | SGM00000384D | 384 | [CIVILE] MOLISE GESTIONI S.r.L. - Impianto di Ripamolisani CB | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 15-11-2022 alle ore 19:00 del 15-11-2022 | 12 | ESMA-EST | 0871 5501.1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Inserimento Anello CB 14"
4 | MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG | 21/11/2022 / 24/11/2022 | NO | CEL00008006P | 8006 | EDISON SPA - C.le San Giorgio Mare | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 21-11-2022 alle ore 20:00 del 21-11-2022 | 13 | ESMA EST | 0871 5501,1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Passaggio PIG
5 | MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG | 21/11/2022 / 24/11/2022 | NO | CEL00008006P | 8006 | EDISON SPA - C.le San Giorgio Mare | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 22-11-2022 alle ore 20:00 del 22-11-2022 | 13 | ESMA EST | 0871 5501,1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Passaggio PIG
6 | MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG | 21/11/2022 / 24/11/2022 | NO | CEL00008006P | 8006 | EDISON SPA - C.le San Giorgio Mare | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 23-11-2022 alle ore 20:00 del 23-11-2022 | 13 | ESMA EST | 0871 5501,1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Passaggio PIG
7 | MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG | 21/11/2022 / 24/11/2022 | NO | CEL00008006P | 8006 | EDISON SPA - C.le San Giorgio Mare | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 24-11-2022 alle ore 20:00 del 24-11-2022 | 13 | ESMA EST | 0871 5501,1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Passaggio PIG
8 | MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG | 21/11/2022 / 24/11/2022 | NO | CEL00009000P | 00009001 - 00009523 | EDISON SPA - C.le Cellino Stoccaggio | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 21-11-2022 alle ore 20:00 del 21-11-2022 | 13 | ESMA EST | 0871 5501,1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Passaggio PIG
9 | MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG | 21/11/2022 / 24/11/2022 | NO | CEL00009004S | 9004 | EDISON SPA - C.le Cellino Stoccaggio | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 21-11-2022 alle ore 20:00 del 21-11-2022 | 13 | ESMA EST | 0871 5501,1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Passaggio PIG
10 | MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG | 21/11/2022 / 24/11/2022 | NO | CEL00009005S | 9005 | EDISON SPA - C.le Cellino Stoccaggio | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 21-11-2022 alle ore 20:00 del 21-11-2022 | 13 | ESMA EST | 0871 5501,1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Passaggio PIG
11 | MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG | 21/11/2022 / 24/11/2022 | NO | CEL00009000P | 00009001 - 00009523 | EDISON SPA - C.le Cellino Stoccaggio | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 22-11-2022 alle ore 20:00 del 22-11-2022 | 13 | ESMA EST | 0871 5501,1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Passaggio PIG
12 | MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG | 21/11/2022 / 24/11/2022 | NO | CEL00009004S | 9004 | EDISON SPA - C.le Cellino Stoccaggio | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 22-11-2022 alle ore 20:00 del 22-11-2022 | 13 | ESMA EST | 0871 5501,1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Passaggio PIG
13 | MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG | 21/11/2022 / 24/11/2022 | NO | CEL00009005S | 9005 | EDISON SPA - C.le Cellino Stoccaggio | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 22-11-2022 alle ore 20:00 del 22-11-2022 | 13 | ESMA EST | 0871 5501,1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Passaggio PIG
14 | MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG | 21/11/2022 / 24/11/2022 | NO | CEL00009000P | 00009001 - 00009523 | EDISON SPA - C.le Cellino Stoccaggio | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 23-11-2022 alle ore 20:00 del 23-11-2022 | 13 | ESMA EST | 0871 5501,1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Passaggio PIG
15 | MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG | 21/11/2022 / 24/11/2022 | NO | CEL00009004S | 9004 | EDISON SPA - C.le Cellino Stoccaggio | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 23-11-2022 alle ore 20:00 del 23-11-2022 | 13 | ESMA EST | 0871 5501,1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Passaggio PIG
16 | MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG | 21/11/2022 / 24/11/2022 | NO | CEL00009005S | 9005 | EDISON SPA - C.le Cellino Stoccaggio | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 23-11-2022 alle ore 20:00 del 23-11-2022 | 13 | ESMA EST | 0871 5501,1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Passaggio PIG
17 | MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG | 21/11/2022 / 24/11/2022 | NO | CEL00009000P | 00009001 - 00009523 | EDISON SPA - C.le Cellino Stoccaggio | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 24-11-2022 alle ore 20:00 del 24-11-2022 | 13 | ESMA EST | 0871 5501,1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Passaggio PIG
18 | MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG | 21/11/2022 / 24/11/2022 | NO | CEL00009004S | 9004 | EDISON SPA - C.le Cellino Stoccaggio | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 24-11-2022 alle ore 20:00 del 24-11-2022 | 13 | ESMA EST | 0871 5501,1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Passaggio PIG
19 | MTD Cellino-Ascoli 20" Passaggio PIG | 21/11/2022 / 24/11/2022 | NO | CEL00009005S | 9005 | EDISON SPA - C.le Cellino Stoccaggio | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 24-11-2022 alle ore 20:00 del 24-11-2022 | 13 | ESMA EST | 0871 5501,1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Passaggio PIG