## pmi Aprile 2017
Item | Tratto metanodotto coinvolto | Data inizio/fine lavori aaaa_mm_gg | Modifica del piano mensile interventi? (Sì/No) | Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati | Remi interessati | Descrizione Remi | Riduzione capacità (Totale/Parziale) | Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm) | Durata dell'intervento (hh) | Unità Operativa | Recapito telefonico Unità Operativa | Tipologia intervento (come da CdR) | Dettaglio tipo intervento | Oneri a carico di (Trasportatore/Utente) | Note:
1 | Metanodotto 8" Cellino-Bussi nodo 6100 | 2017-04-06 | NO | CEL00000308D | 308 | METANO PINETO DI CARDINALII S.R.L. IMPIANTO DI FERMO (FM) [ AUTOTRAZIONE ] | TOTALE | 07:00-19:00 | 12 | ESMA-Est | 0871 5501.1 | Verifiche periodiche della rete | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
2 | ALLACCIO CASSINO E CARTIERA | 2017-04-13 | NO | SGM00000318D | 318 | AQUAMET S.P.A. | TOTALE | 07:00-19:00 | 12 | ESMA-Ovest | 0775 8860.1 | Verifiche periodiche della rete | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
3 | ALLACCIO CASSINO E CARTIERA | 2017-04-13 | NO | SGM00000016D | 16 | WEPA ITALIA S.R.L. | TOTALE | 07:00-19:00 | 12 | ESMA-Ovest | 0775 8860.1 | Verifiche periodiche della rete | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
4 | LARINO COLLEFERRO DN 14" | 2017-04-20 | NO | SGM00000388D | 388 | MOLISE GESTIONI S.R.L. IMPIANTO DI MIRABELLO SANNITICO (CB) [ CIVILE ] | TOTALE | 07:00-19:00 | 12 | ESMA-Ovest | 0775 8860.1 | Verifiche periodiche della rete | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
5 | LARINO COLLEFERRO DN 14" | 2017-04-20 | NO | SGM00000392D | 392 | ITALGAS S.P.A. IMPIANTO DI VINCHIATURO (CB) [ CIVILE ] | TOTALE | 07:00-19:00 | 12 | ESMA-Est | 0775 8860.1 | Verifiche periodiche della rete | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE