## PMI_09_2018
Item | Tratto metanodotto coinvolto | Data inizio/fine lavori aaaa_mm_gg | Modifica del piano mensile interventi? (Sì/No) | Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati | Remi interessati | Descrizione Remi | Riduzione capacità (Totale/Parziale) | Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm) | Durata dell'intervento (hh) | Unità Operativa | Recapito telefonico Unità Operativa | Tipologia intervento (come da CdR) | Dettaglio tipo intervento | Oneri a carico di (Trasportatore/Utente) | Note:
1 | MTD Busso - Paliano DN 300 | 2018-09-19 | NO | SGM00000328D | 328 | COMUNE DI COLFELICE | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 19-09-2018 alle ore 19:00 del 19-09-2018 | 12 | ESMA-Ovest | 0775 8860.1 | Verifiche periodiche della rete | Manutenzione Straordinaria della rete | UTENTE | Sostituzione tratti di metanodotto
2 | Cellino-Pineto 20” tra i nodi 6250 e 6240 | 2018-09-20 | NO | CEL00009005S | 9005 | EDISON STOCCAGGIO - GAS DI STOCCAGGIO | TOTALE | Dalle ore 06:00 - del 20-09-2018 alle ore 21:00 del 20-09-2018 | 15 | ESMA-Est | 0871 5501.1 | Verifiche periodiche della rete | Manutenzione Straordinaria della rete | UTENTE | Chiusura Stoccaggio per attività di manutenzione Straordinaria
3 | Cellino-Pineto 20” tra i nodi 6250 e 6240 | 2018-09-20 | NO | CEL00009004S | 9004 | EDISON STOCCAGGIO - GAS DI STOCCAGGIO | TOTALE | 8Dalle ore 06:00 - del 20-09-2018 alle ore 21:00 del 20-09-2018 | 15 | ESMA-Est | 0871 5501.1 | Verifiche periodiche della rete | Manutenzione Straordinaria della rete | UTENTE | Chiusura Stoccaggio per attività di manutenzione Straordinaria
4 | Cellino-Pineto 20” tra i nodi 6250 e 6240 | 2018-09-20 | NO | CEL00009000P | 9000 | EDISON STOCCAGGIO - PRODUZIONE CELLINO | TOTALE | Dalle ore 06:00 - del 20-09-2018 alle ore 21:00 del 20-09-2018 | 15 | ESMA-Est | 0871 5501.1 | Verifiche periodiche della rete | Manutenzione Straordinaria della rete | UTENTE | Chiusura Stoccaggio per attività di manutenzione Straordinaria