## PMI_08_2019
Item | Tratto metanodotto coinvolto | Data inizio/fine lavori aaaa_mm_gg | Modifica del piano mensile interventi? (Sì/No) | Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati | Remi interessati | Descrizione Remi | Riduzione capacità (Totale/Parziale) | Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm) | Durata dell'intervento (hh) | Unità Operativa | Recapito telefonico Unità Operativa | Tipologia intervento (come da CdR) | Dettaglio tipo intervento | Oneri a carico di (Trasportatore/Utente) | Note:
1 | Metanodotto 14" Larino - Colleferro | 2019-08-06 | NO | SGM00000069D | 69 | CHEMI S.P.A. [INDUSTRIALE] | TOTALE | Dalle ore 08:00 del 06-08-2019 alle ore 14:00 del 06-08-2019 | 6 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
2 | Metanodotto 14" Larino - Colleferro | 2019-08-06 | NO | SGM00400334D | 400334 | ISOPAN S.P.A. [INDUSTRIALE] | TOTALE | Dalle ore 08:00 del 06-08-2019 alle ore 14:00 del 06-08-2019 | 6 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
3 | Metanodotto 14" Larino - Colleferro | 2019-08-06 | NO | SGM00700103D | 700103 | I.P.L. GROUP SRL [INDUSTRIALE] | TOTALE | Dalle ore 08:00 del 06-08-2019 alle ore 14:00 del 06-08-2019 | 6 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
4 | Metanodotto 14" Larino - Colleferro | 2019-08-06 | NO | SGM00400345D | 400345 | TECNOGEA SRL [INDUSTRIALE] | TOTALE | Dalle ore 08:00 del 06-08-2019 alle ore 14:00 del 06-08-2019 | 6 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
5 | Nodo 5095 4" San Marco Carassai | 2019-08-13 | NO | CEL00400119D | 400119 | SIMONETTI MARIO SRL [AUTOTRAZIONE] | TOTALE | Dalle ore 07:00 del 13-08-2019 alle ore 19:00 del 13-08-2019 | 12 | ESMA-EST | 0871 550111 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
6 | Metanodotto 14" Larino - Colleferro | 2019-08-19 | NO | SGM00400006D | 400006 | RENO DE MEDICI S.P.A. [INDUSTRIALE] | TOTALE | Dalle ore 07:00 del 19-08-2019 alle ore 19:00 del 19-08-2019 | 12 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
7 | Metanodotto 14" Larino - Colleferro | 2019-08-20 | NO | SGM00400077D | 400077 | CARTIERE BURGO S.P.A. [INDUSTRIALE] | TOTALE | Dalle ore 07:00 del 20-08-2019 alle ore 19:00 del 20-08-2019 | 12 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
8 | Metanodotto 14" Larino - Colleferro | 2019-08-21/2019-08-22 | NO | SGM00400341D | 400341 | BONOLLO ENERGIA S.p.A.[INDUSTRIALE] | TOTALE | Dalle ore 07:00 del 21-08-2019 alle ore 19:00 del 22-08-2019 | 36 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
9 | Metanodotto 14" Larino - Colleferro | 2019-08-21/2019-08-22 | NO | SGM00000215D | 215 | DISTILLERIE BONOLLO S.P.A. [INDUSTRIALE] | TOTALE | Dalle ore 07:00 del 21-08-2019 alle ore 19:00 del 22-08-2019 | 36 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
10 | Metanodotto 14" Larino - Colleferro | 2019-08-21/2019-08-22 | NO | SGM00000155D | 155 | TECNOLOGIE GALVANICHE INNOCENTI S.r.l. [INDUSTRIALE] | TOTALE | Dalle ore 07:00 del 21-08-2019 alle ore 19:00 del 22-08-2019 | 36 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
11 | Metanodotto 14" Larino - Colleferro | 2019-08-21/2019-08-22 | NO | SGM00000139D | 139 | SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A. [INDUSTRIALE] | TOTALE | Dalle ore 07:00 del 21-08-2019 alle ore 19:00 del 22-08-2019 | 36 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
12 | Metanodotto 14" Larino - Colleferro | 2019-08-21/2019-08-22 | NO | SGM00400174D | 400174 | GENELIFE SRL [INDUSTRIALE] | TOTALE | Dalle ore 07:00 del 21-08-2019 alle ore 19:00 del 22-08-2019 | 36 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
13 | Metanodotto 14" Larino - Colleferro | 2019-08-21/2019-08-22 | NO | SGM00000182D | 182 | L.GV. LAVORAZIONE GALVANICHE S.R.L. [INDUSTRIALE] | TOTALE | Dalle ore 07:00 del 21-08-2019 alle ore 19:00 del 22-08-2019 | 36 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
14 | Metanodotto 14" Larino - Colleferro | 2019-08-21/2019-08-22 | NO | SGM00400311D | 400311 | 2i RETE GAS S.P.A. - IMPIANTO DI ANAGNI 1^ PRESA (FR) [CIVILE] | TOTALE | Dalle ore 07:00 del 21-08-2019 alle ore 19:00 del 22-08-2019 | 36 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE